План работы на 2021 год

участника РИП-ИнКО «Дополнительное образование – навигатор будущего»

в рамках бренда «Событийное воспитание»

Образовательная организация: **Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»**

Координаторы ИРООО: Кривопаленко Е.И., Шахова И.С.

Координатор: Методист Лобова Т.С.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные  исполнители | Результаты |
| 1 | Участие в очном научно-практическом установочном семинаре «Направления развития РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей –навигатор будущего» в 2021 году в условиях реализации бренд-технологий в образовании на основе дифференцированных ТЗ» | 24 февраля 2021 г. | Координатор Лобова Т.С. | ТЗ участника, подготовка плана деятельности |
| 2 | Разработка плана о деятельности участника ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» | до 27 марта 2021 г. | Методист ЛобоваТ.С. | план |
| 3 | Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте Центра | до 19 марта 2021 г. | Методист ЛобоваТ.С. | актуальная информация |
| 4 | Размещение на сайте Центра плана деятельности на 2021 г. | до 27 марта 2021 г. | Методист Лобова Т.С. |  |
| 5 | Регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания | в течение года | Методист Лобова Т.С. | актуальная информация о реализация плана действий |
| 6 | Подать заявку в соответствующие организации для прохождения стажировки, получение консультационных услуг | в течение года | Методист Лобова Т.С. |  |
| 7 | Прохождение стажировки, получение консультационных услуг в ОО, являющихся стажировочными площадками и т.п. | в течение года | Зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования | повышение профессиональной компетенции педагогов Центра |
| 8 | Создание рабочей группы по обновлению содержания Программы воспитания Центра, работа группы | март- май 2021г. | Зам. директора Арутюнян И.А.,  зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С., педагог Касьянова Т.В. |  |
| 9 | Разработка образовательных модулей по направлению воспитательной работы | в течение года | Методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования |  |
| 10 | Проведение семинаров - практикумов, консультаций для педагогов по разработке и обновлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | апрель-май 2021 г. | Методист Лобова Т.С. | 2 семинара, консультации – по запросу |
| 11 | Проведение внутренней экспертизы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | в течение года | Зам. директора Арутюнян И.А.,  зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С. | программы инженерного кластера |
| 12 | Проведение консультаций для педагогов учреждения по подготовке и реализации мероприятий в рамках воспитательного модуля и бренда | апрель-май-июнь 2021 г. | Методист  Лобова Т.С. | по запросу |
| 13 | Реализация мероприятий в рамках воспитательного модуля и бренда | май-ноябрь 2021 г. | Методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования |  |
| 14 | Проведение экспертизы мероприятий в рамках образовательных модулей по направлениям воспитательной работы | май-ноябрь 2021 г. | Зам .директора Арутюнян И.А.,  зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С. |  |
| 15 | Подготовка инновационного продукта на представление в РУМО | до сентября 2021 г. | Зам .директора Арутюнян И.А.,  зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С. |  |
| 16 | Принять участие в Международной научно-практической конференции «Тенденции развития образования ХХI :формирование навыков будущего» | 5 мая 2021 г. | Зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования |  |
| 17 | Подготовка отчетных материалов по итогам реализации образовательных модулей | ноябрь 2021 г. | Методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования |  |
| 18 | Бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов | 4 июня 2021 г. | Методист ЛобоваТ.С. |  |
| 19 | Принять участие в III Областном августовском форуме работников образования Омской области «Национальный проект «Образование: шаг в будущее» | август 2021 | Зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования |  |
| 20 | Принять участие в культурно-образовательном событии «День единых действий» | сентябрь-октябрь 2021г. | Зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С., педагоги дополнительного образования |  |
| 21 | Участие в мониторинге оценки эффективности деятельности участников РИП - ИнКО | ноябрь 2021 г. | Зам .директора Арутюнян И.А.,  зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С. |  |
| 22 | Подготовка отчёта по итогам деятельности в рамках РИП-ИнКО и размещение на сайте Центра и портале | ноябрь 2021 г. | Методист Лобова Т.С. |  |
| 23 | Принять участие в XII Форуме участников РИП-ИнКО | 9 декабря 2021 г. | Зав. отделом Чернецкая Л.Г., методист Лобова Т.С. |  |